## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" май 2019г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | РП-5 Т-2 | Текущий ремонт | 13.05.2019/09.30ч. | 13.05.2019/11.30ч. | 2 | Перевод нагрузки на Т-1
2 | ТП-156 Т-1 | Текущий ремонт | 14.05.2019/09.10ч. | 14.05.2019/11.30ч. | 2.33 | Перевод нагрузки на Т-2
3 | РП-103 Т-2 | Текущий ремонт | 16.05.2019/09.10ч. | 16.05.2019/11.00ч. | 1.83 | Перевод нагрузки на Т-1
4 | РП-103 Т-1 | Текущий ремонт | 17.05.2019/09.30ч. | 17.05.2019/11.30ч. | 2 | Перевод нагрузки на Т-2
5 | ТП-156 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 19.05.2019/09.05ч. | 19.05.2019/10.05ч. | 1
6 | РП-402 Т-1 | Текущий ремонт | 20.05.2019/09.10ч. | 20.05.2019/11.05ч. | 1.92 | Перевод нагрузки на Т-2
7 | ТП-5А(Ш) | Текущий ремонт | 21.05.2019/10.00ч. | 21.05.2019/11.30ч. | 1.5
8 | ТП-6В | Текущий ремонт | 22.05.2019/09.10ч. | 22.05.2019/11.30ч. | 2.33
9 | ТП-11(Ш) | Текущий ремонт | 23.05.2019/09.30ч. | 23.05.2019/10.50ч. | 1.33
10 | КТП-22 | Текущий ремонт | 24.05.2019/09.45ч. | 24.05.2019/11.05ч. | 1.33
11 | ТП-110 РУ-0,4 кВ | Замена оборудования | 29.05.2019/09.25ч. | 29.05.2019/15.30ч. | 6.08
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" В.В.Рассадин
Ст. диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин
Свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ №ФС77-60379 от 29 декабря 2014г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.