## Лист1
План в вода времонт и вывода из ремонта электросетевых обьектов МУП "Выксаэнерго" февраль 2020г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | ТП-238 | Текущий ремонт. | 03.02.2020./09,00ч. | 03.02.2020./10,50ч. | 1.83
2 | ТП-32 | Текущий ремонт. | 05.02.2020./09,15ч. | 05.02.2020./11,20ч. | 2.08
3 | ТП-34 | Текущий ремонт. | 07.02.2020./09,00ч. | 07.02.2020./10,00ч. | 1
4 | КТП-120 | Текущий ремонт. | 10.02.2020./09,10ч. | 10.02.2020./11,55ч. | 2.75
5 | ТП-11А | Текущий ремонт. | 11.02.2020./09,10ч. | 11.02.2020./11,00ч. | 1.83
6 | ВЛ-4618 | Подключение КТП | 12.02.2020./13,35ч. | 12.02.2020./14,15ч. | 0.66
7 | ТП-35 | Текущий ремонт. | 13.02.2020./09,20ч. | 13.02.2020./11,30ч. | 2.16
8 | КТП-121 | Текущий ремонт. | 14.02.2020./09,00ч. | 14.02.2020./11,55ч. | 2.91
9 | КТП-125 | Текущий ремонт. | 17.02.2020./09,15ч. | 17.02.2020./11,30ч. | 2.25
10 | ТП-36 Т-1 | Текущий ремонт. | 18.02.2020./09,00ч. | 18.02.2020./11,55ч. | 2.91
11 | ТП-36 Т-2 | Текущий ремонт. | 19.02.2020./09,00ч. | 19.02.2020./10,40ч. | 1.66
12 | ТП-37 | Текущий ремонт. | 21.02.2020./09,05ч. | 21.02.2020./11,50ч. | 2.75
13 | ТП-101 Т-2 | Текущий ремонт. | 25.02.2020./09,10ч. | 25.02.2020./11,30ч. | 2.33
14 | ТП-101 Т-1 | Текущий ремонт. | 26.02.2020./09,00ч. | 26.02.2020./11,50ч. | 2.83
15 | ТП-102 | Текущий ремонт. | 28.02.2020./09,20ч. | 28.02.2020./11,30ч. | 2.16
Главный инженер МУП "Выксаэнерго" В.В.Рассадин
Старший диспетчер МУП "Выксаэнерго" Е.В.Сазонов
Свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ №ФС77-60379 от 29 декабря 2014г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.