## Лист1
СОГЛАСОВАНО: Главный инженер МУП «Выксаэнерго» ___________В.В.Рассадин | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ: Директор МУП «Выксаэнерго» ______________В.А.Журин
График ППР на 2020 год
№ п.п. | Объект | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Объем работ | Материал, количество | Выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ЦРП-1 | [14 empty] | За счет собственных средств | bar: ноябрь
2 | РП-2 | [14 empty] | - | bar: ноябрь
3 | РП-8 | [14 empty] | - | bar: ноябрь
4 | РП-9 | [14 empty] | - | bar: ноябрь
5 | РП-10 | [14 empty] | - | bar: март
6 | РП-4 | bar: октябрь
7 | РП-5 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
8 | РП-6 | [14 empty] | - | bar: февраль
9 | РП-6а | [14 empty] | - | bar: сентябрь
10 | РП-12 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
11 | РП-103 | [14 empty] | - | bar: октябрь
12 | РП-306 | [14 empty] | - | bar: июль
13 | РП-402 | [14 empty] | - | bar: октябрь
14 | РП-403 | [14 empty] | - | bar: октябрь
15 | РП-404 | [14 empty] | - | bar: ноябрь
16 | РП-406 | [14 empty] | - | bar: февраль
17 | БКТП-1 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: ноябрь
18 | ТП-2 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: август
19 | ТП-3 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: сентябрь
20 | ТП-4 | [14 empty] | - | bar: ноябрь
21 | ТП-4 п.Шиморское | bar: сентябрь
22 | ТП-5 | [14 empty] | - | bar: ноябрь
23 | ТП-5 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: август
24 | ТП-5а п.Шиморское | bar: июль
25 | ТП-6 | bar: ноябрь
26 | ТП-6 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: август
27 | ТП-6а | [14 empty] | - | bar: ноябрь
28 | ТП-6б | [14 empty] | - | bar: ноябрь
29 | ТП-6в | bar: июль
30 | ТП-7 | bar: ноябрь
31 | ТП-7 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: ноябрь
32 | ТП-8 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: август
33 | ТП-8 (244) | [14 empty] | - | bar: октябрь
34 | ТП-9 | [14 empty] | - | bar: октябрь
35 | КТП-9 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: октябрь
36 | ТП-10 | [14 empty] | - | bar: февраль
37 | ТП-10А | [14 empty] | - | bar: март
38 | КТП-10 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: май
39 | КТП-11 п.Шиморское (Окский) | bar: июль
40 | КТП-11 | bar: май
41 | КТП-11а | bar: февраль
42 | КТП-12 п.Шиморское | [14 empty] | - | bar: июнь
43 | КТП-13 п.Шиморское | bar: май
44 | КТП-14 п.Шиморское | bar: июль
45 | КТП-15 | bar: апрель
46 | КТП-16 | bar: май
47 | КТП-16а | bar: май
48 | КТП-17 п.Шиморское | bar: сентябрь
49 | КТП-18 п.Шиморское | bar: сентябрь
50 | КТП-19 п.Шиморское | bar: сентябрь
51 | КТП-22 | bar: июнь
52 | ТП-23 | [14 empty] | - | bar: январь
53 | ТП 24 | bar: февраль
54 | КТП-25 | bar: апрель
55 | КТП-27 | bar: июль
56 | КТП-28 | bar: август
57 | КТП-29 | bar: май
58 | ТП-32 | bar: февраль
59 | ТП-34 | [14 empty] | - | bar: февраль
60 | ТП-35 | [14 empty] | - | bar: февраль
61 | ТП-36 | [14 empty] | - | bar: февраль
62 | ТП-37 | [14 empty] | - | bar: февраль
63 | ТП-38 | [14 empty] | - | bar: июль
64 | ТП-39 | [14 empty] | - | bar: июль
65 | КТП-039 | [14 empty] | - | bar: июль
66 | КТП-40 | [14 empty] | - | bar: июль
67 | КТП-42 | [14 empty] | - | bar: июль
68 | ТП-43 | [14 empty] | - | bar: март
69 | ТП-50 | bar: октябрь
70 | ТП-75 | [14 empty] | - | bar: март
71 | КТП-78 | [14 empty] | - | bar: август
72 | КТП-86 | [14 empty] | - | bar: июнь
73 | ТП-90 | bar: апрель
74 | КТП-98 | [14 empty] | - | bar: май
75 | КТП-100 | [14 empty] | - | bar: март
76 | ТП-101 | [14 empty] | - | bar: март
77 | ТП-102 | [14 empty] | - | bar: март
78 | КТП-103 | [14 empty] | - | bar: июнь
79 | КТП-104 | [14 empty] | - | bar: июль
80 | КТП-106 | [14 empty] | - | bar: июль
81 | КТП-109 | [14 empty] | - | bar: июль
82 | ТП-110 | bar: апрель
83 | КТП-111 | [14 empty] | - | bar: май
84 | КТП-113 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
85 | КТП-114 | bar: сентябрь
86 | КТП-115 | bar: сентябрь
87 | КТП-116 | bar: август
88 | ТП-119 | [14 empty] | - | bar: июнь
89 | ТП-120 | bar: февраль
90 | ТП-121 | bar: февраль
91 | КТП-122 | [14 empty] | - | bar: октябрь
92 | КТП-124 | bar: март
93 | КТП-125 | bar: март
94 | ТП-130 | [14 empty] | - | bar: декабрь
95 | КТП-131 | [14 empty] | - | bar: октябрь
96 | КТП-138 | [14 empty] | - | bar: октябрь
97 | ТП-140 | bar: октябрь
98 | ТП-140А | [14 empty] | - | bar: октябрь
99 | ТП-143 | [14 empty] | - | bar: август
100 | ТП-144 (III С.Ш.) | [14 empty] | - | bar: февраль
101 | ТП-145 | [14 empty] | - | bar: апрель
102 | КТП-148 | [14 empty] | - | bar: май
103 | ТП-150 | [14 empty] | - | bar: август
104 | ТП-152 | [14 empty] | - | bar: август
105 | ТП-154 | bar: июль
106 | ЗТП-156 | [12 empty] | Замене ячеек в РУ-0,4кВ | ЩО70-1А-72-У3 (секц.630А) - 1шт., ЩО 70-3-06А У3 (250А - 2шт., 400А - 2шт.) - 4шт., ЩО 70-1А-33 У3 (ввод.630А) - 2шт., шина АД31Т 50х6х4000 - 8шт. | - | bar: апрель
107 | ЗТП-171 | [14 empty] | - | bar: март
108 | ТП -172 | [14 empty] | - | bar: март
109 | КТП-173 | [14 empty] | - | bar: март
110 | КТП-174 | bar: июнь
111 | ТП-175 | [14 empty] | - | bar: июль
112 | КТП-176 | [14 empty] | - | bar: апрель
113 | ТП-178 | [14 empty] | - | bar: апрель
114 | ТП-180 | bar: апрель
115 | ТП-186 | [14 empty] | - | bar: октябрь
116 | ТП-188 | bar: октябрь
117 | КТП-192 | bar: май
118 | ТП-193 | bar: апрель
119 | КТП-196 | bar: апрель
120 | ТП-197 | bar: январь
121 | ТП-199 | bar: январь
122 | ТП-206 | bar: январь
123 | КТП-210 | [14 empty] | - | bar: июнь
124 | КТП-211 | bar: июнь
125 | ТП-212 | [14 empty] | - | bar: октябрь
126 | ТП-213 | bar: март
127 | ТП-214 | [14 empty] | - | bar: март
128 | ТП-215 | [14 empty] | - | bar: март
129 | ТП-217 | [14 empty] | - | bar: март
130 | КТП-218 | [14 empty] | - | bar: июнь
131 | КТП-225 | [14 empty] | - | bar: июнь
132 | КТП-229 | [14 empty] | - | bar: июнь
133 | КТП-236 | [14 empty] | - | bar: июнь
134 | КТП-237 | [14 empty] | - | bar: июль
135 | ТП-238 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
136 | ТП-245 | [14 empty] | - | bar: декабрь
137 | КТП-265 | [14 empty] | - | bar: август
138 | КТП-270 | [14 empty] | - | bar: август
139 | КТП-320 | [14 empty] | - | bar: май
140 | КТП-424 | bar: май
141 | КТП-424а | bar: май
142 | КТП-425 | bar: сентябрь
143 | КТП-425а | bar: сентябрь
144 | КТП-426 | [14 empty] | - | bar: декабрь
145 | КТП-427 | [14 empty] | - | bar: декабрь
146 | КТП-428 | [14 empty] | - | bar: сентябрь
147 | ТП-431 | [14 empty] | - | bar: май
148 | ТП-432 | bar: декабрь
149 | ТП-433 | bar: июнь
150 | ТП-435 | bar: август
151 | КТП-Бизнес-Инкубатор | bar: апрель
152 | ТП-Зуева
153 | КТП-Медсанчасть | bar: июнь
154 | КТП-Афганец | bar: август
155 | ТП, РП, ВЛ | [12 empty] | Доливка в эл.оборудование трансф. масла | 560 л. | bar: январь to декабрь
156 | [13 empty] | Ремонт кровли РП-6А,ТП-5, здания складов | 1087,55м² (с парапетами) | bar: март to октябрь
157 | [13 empty] | Покраска кирпичных зданий подстанций 29шт. | Площадь окрашиваемой поверхности зданий - 2907м² | bar: апрель to сентябрь
158 | [13 empty] | Ремонт полов в РП-8, 103 | 20м² | bar: апрель to сентябрь
159 | [13 empty] | Обрезка ветвей, вырезка деревьев - 4,8км. | ВЛ-6кВ ф.4615,4618, ВЛ-10кВ п.Димара | bar: февраль to ноябрь
160 | [13 empty] | Замена разъединитель на опорах ВЛ. | РЛК-10/400 УХЛ1 - 1шт., ВЛ 6кВ ф.4615 отпайка КТП-428 | bar: май
ТП, КТП сторонних организаций согласно договоров обслуживания
№ п.п. | Объект | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Объем работ | Материал, количество | Выполнение
1 | ООО "Персона Зконом "(ул.Ленина, г.Выкса) | [14 empty] | - | bar: апрель
2 | КТП-АСС (ЧП Морозов А.В., ул.Вознесенского, г.Выкса) | [14 empty] | - | bar: ноябрь
3 | КЛ-0,4/6кВ ПАО "Саровбизнесбанк" | [14 empty] | -
Аренда ТП,РП
№ п.п. | Объект | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Объем работ | Материал, количество | Выполнение
1 | ТП-155 (АО "ВМЗ") | [14 empty] | Договор аренды | bar: сентябрь
2 | Модина И.П. (ул.Пушкина 42 г.Выкса) | [14 empty] | Договор аренды | bar: май
Начальник ПО А.С.Орешин