## Лист1
План в вода времонт и вывода из ремонта электросетевых обьектов МУП "Выксаэнерго" Март 2020г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | ТП-215 | Текущий ремонт. | 02.03.2020./09,00ч. | 02.03.2020./11,20ч. | 2.33
2 | ТП-213 | Текущий ремонт. | 04.03.2020./09,10ч. | 04.03.2020./11,30ч. | 2.33
3 | КТП-173 | Текущий ремонт. | 05.03.2020./08,55ч. | 05.03.2020./11,50ч. | 2.92
4 | КТП-124 | Текущий ремонт. | 06.03.2020./09,10ч. | 06.03.2020./11,30ч. | 2.33
5 | ТП-43 | Текущий ремонт. | 10.03.2020./09,00ч. | 10.03.2020./10,45ч. | 1.75
6 | ТП-172 | Текущий ремонт. | 11.03.2020./09,05ч. | 11.03.2020./11,30ч. | 2.41
7 | РП-10 | Текущий ремонт. | 12.03.2020./09,15ч. | 12.03.2020./11,15ч. | 2
8 | КТП-14 | Замена узлов учета. | 13.03.2020./09,20ч. | 13.03.2020./12,20ч. | 2.83
9 | ТП-110 | Текущий ремонт. | 16.03.2020./09,10ч. | 16.03.2020./11,10ч. | 2
10 | КТП-109 | Текущий ремонт. | 17.03.2020./09,00ч. | 17.03.2020./12,00ч. | 3
11 | КТП-Бизнес Инкубатор | Текущий ремонт. | 18.03.2020./09,00ч. | 18.03.2020./11,00ч. | 2
12 | КТП-25 | Текущий ремонт. | 20.03.2020./09,10ч. | 20.03.2020./11,00ч. | 1.83
13 | КТП-15 | Текущий ремонт. | 23.03.2020./09,00ч. | 23.03.2020./11,30ч. | 2.5
14 | ТП-178 | Текущий ремонт. | 25.03.2020./09,00ч. | 25.03.2020./11,55ч. | 2.91
15 | ТП-180 | Текущий ремонт. | 26.03.2020./09,00ч. | 26.03.2020./10,50ч. | 1.83
16 | ТП-193 | Текущий ремонт. | 27.03.2020./09,00ч. | 27.03.2020./11,30 | 2.5
Главный инженер МУП "Выксаэнерго" В.В.Рассадин
Старший диспетчер МУП "Выксаэнерго" Е.В.Сазонов
Свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ №ФС77-60379 от 29 декабря 2014г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.