## Лист1
План в вода времонт и вывода из ремонта электросетевых обьектов МУП "Выксаэнерго" Август 2020г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | ВЛ-6кВ ф.103-16 | Ремонт отпаечной ВЛ-6кВ на КТП "Афганец" | 5.08.2020./09,00ч. | 5.08.2020./09,35ч. | 0.58
2 | ВЛ-6кВ ф.103-16 | Ремонт отпаечной ВЛ-6кВ на КТП "Афганец" | 5.08.2020./16,00ч. | 5.08.2020./17,00ч. | 1
3 | КТП " Афганец" | Расчистка трассы отпаечной ВЛ-6кВ на КТП "Афганец" от деревьев | 12.08.2020./09,00ч. | 12.08.2020./16,30ч. | 7.5
4 | КТП " Афганец" | Расчистка трассы отпаечной ВЛ-6кВ на КТП "Афганец" от деревьев | 13.08.2020./09,00ч. | 13.08.2020./16,00ч. | 7
5 | КТП " Афганец" | Замена КТП с силовым трансформатором | 19.08.2020./10,00ч. | 19.08.2020./16,00ч. | 6
Главный инженер МУП "Выксаэнерго" В.В.Рассадин
Старший диспетчер МУП "Выксаэнерго" Е.В.Сазонов
Свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ №ФС77-60379 от 29 декабря 2014г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.