## Лист1
План в вода времонт и вывода из ремонта электросетевых обьектов МУП "Выксаэнерго" Октябрь 2020г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | ТП-186 | Текущий ремонт | 6.10.2020./09,15ч. | 6.10.2020./12,00ч. | 2.75
2 | КТП-425 | Текущий ремонт | 7.10.2020./13,00ч. | 7.10.2020./16,00ч. | 3 | Замена силового трансформатора
3 | ТП-8 | Текущий ремонт | 8.10.2020./09,15ч. | 8.10.2020./11,40ч. | 2.42
4 | КТП-9 | Текущий ремонт | 9.10.2020./09,15ч. | 9.10.2020./10,50ч. | 1.58
5 | РП-402 | Текущий ремонт | 13.10.2020./09,05ч. | 13.10.2020./11,10ч. | 2.08
6 | ТП-9 | Текущий ремонт | 15.10.2020./09,00ч. | 15.10.2020./11,55ч. | 2.92
7 | КТП-131 | Текущий ремонт | 16.10.2020./09,20ч. | 16.10.2020./11,10ч. | 1.83
8 | РП-103 | Текущий ремонт | 20.10.2020./09,05ч. | 20.10.2020./11,15ч. | 2.17
9 | КТП-122 | Текущий ремонт | 21.10.2020./09,40ч. | 21.10.2020./11,30ч. | 1.83
10 | ТП-140 | Текущий ремонт | 22.10.2020./09,20ч. | 22.10.2020./11,10ч. | 1.83
Главный инженер МУП "Выксаэнерго" В.В.Рассадин
Старший диспетчер МУП "Выксаэнерго" Е.В.Сазонов
Свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ №ФС77-60379 от 29 декабря 2014г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.