## Лист1
План в вода времонт и вывода из ремонта электросетевых обьектов МУП "Выксаэнерго" Февраль 2021г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | ТП-119 | Текущий ремонт | 1.02.2021./09,25ч. | 1.02.2021./11,10ч. | 1.75
2 | КТП-122 | Текущий ремонт | 2.02.2021./09,10ч. | 2.02.2021./10,10ч. | 1
3 | ТП-130 | Текущий ремонт | 3.02.2021./09,15ч. | 3.02.2021./11,10ч. | 1.92
4 | КТП-115 | Текущий ремонт | 5.02.2021./09,15ч. | 5.02.2021./10,20ч. | 1.08
5 | ТП-113 | Текущий ремонт | 15.02.2021./09,20ч. | 15.02.2021./11,10ч. | 1.83
6 | ТП-8(Ю) | Текущий ремонт | 19.02.2021./09,10ч. | 19.02.2021./11,20ч. | 2.17
7 | КТП-12 | Текущий ремонт | 26.02.2021./09,00ч. | 26.02.2021./11,15ч. | 2.15
8 | КВЛ-6кВ ф.3675 | Повреждение | 27.02.2021./02,00ч. | 27.02.2021./13,30ч. | 11.5 | Пробой изоляции
Главный инженер МУП "Выксаэнерго" В.В.Рассадин
Старший диспетчер МУП "Выксаэнерго" Е.В.Сазонов
Свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ №ФС77-60379 от 29 декабря 2014г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.