## Лист1
План в вода времонт и вывода из ремонта электросетевых обьектов МУП "Выксаэнерго" Март 2021г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | КТП-15 | Текущий ремонт | 1.03.2021./09,25ч. | 1.02.2021./11,05ч. | 1.67
2 | ТП-23 | Текущий ремонт | 2.03.2021./09,15ч. | 2.03.2021./12,00ч. | 2.75
3 | РП-5 | Текущий ремонт | 4.03.2021./09.00ч. | 4.03.2021./11,55ч. | 2.92
4 | ВЛ-103-05 | Подключение КТП | 4.03.2021./10,15ч. | 4.03.2021/10,45ч. | 0.5
5 | КТП-5А(Ш) | Текущий ремонт | 5.03.2021./09,05ч. | 5.03.2021./10,45ч. | 1.67
6 | ТП-10А | Текущий ремонт | 10.03.2021./10,00ч. | 10.03.2021./11,55ч. | 1.92
7 | КТП-22 | Текущий ремонт | 11.03.2021./09,30ч. | 11.03.2021./11,30ч. | 2
8 | КТП-131 | Текущий ремонт | 12.03.2021./09,00ч. | 12.03.2021./12,00ч. | 3
9 | ТП-238 | Текущий ремонт | 15.03.2021./09,05ч. | 15.03.2021./10,45ч. | 1.67
10 | ТП-50 | Текущий ремонт | 16.03.2021./09,30ч. | 16.03.2021./11,55ч. | 2.42
11 | ТП-9(Ш) | Текущий ремонт | 18.03.2021./09,00ч. | 18.03.2021./11,00ч. | 2
Главный инженер МУП "Выксаэнерго" В.В.Рассадин
Старший диспетчер МУП "Выксаэнерго" Е.В.Сазонов
Свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ №ФС77-60379 от 29 декабря 2014г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.