## Лист1
План в вода времонт и вывода из ремонта электросетевых обьектов МУП "Выксаэнерго" Ноябрь 2021г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | ВЛ-6кВ ф3678 | Перенос КТП | 10.11.2021./09,45ч. | 10.11.2021./14,30ч. | 4.75
2 | ТП-213 | Текущий ремонт | 12.11.2021./09,05ч. | 12.11.2021./11,15ч. | 2.17
3 | ТП-214 | Текущий ремонт | 16.11.2021./09,05ч. | 16.11.2021./11,20ч. | 2.25
4 | КТП-218 | Текущий ремонт | 17.11.2021./09,00ч. | 17.11.2021./10,40ч. | 1.67
5 | КТП-225 | Текущий ремонт | 18.11.2021./09,30ч. | 18.11.2021./11,30ч. | 2
6 | КТП-229 | Текущий ремонт | 19.11.2021./09,00ч. | 19.11.2021./11,50ч. | 2.83
7 | КТП- "Афганец" | Текущий ремонт | 22.11.2021./09,30ч. | 22.11.2021./12.10ч. | 2.67
8 | ТП-217 | Текущий ремонт | 24.11.2021./09,10ч. | 24.11.2021./11,15ч. | 2.25
9 | ТП-155 | Текущий ремонт | 26.11.2021./09,10ч. | 26.11.2021./11,00ч. | 1.83
10 | ТП-432 | Текущий ремонт | 30.11.2021./09,10ч. | 30.11.2021./11,10ч. | 2
Главный инженер МУП "Выксаэнерго" В.В.Рассадин
Старший диспетчер МУП "Выксаэнерго" Е.В.Сазонов
Свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ №ФС77-60379 от 29 декабря 2014г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.