## 2021
План работ МУП "Выксаэнерго" на 2021 год.
№ п.п. | Объект | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Объем работ | Материал, количество | Выполнение | Стоимость работ без НДС, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Развитие территории городского округа города Выкса' | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Технологическое присоединение. Строительство объектов электроэнергетики - ВЛ-6/0,4кВ, КТП, для подключения заявителей. | 162 заявителей | Тариф на технологическое присоединение и оплата заявителей | 3546000
2 | Подстанции на территории городского округа города Выкса | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Текущий, капитальный ремонт |  | Тариф на услуги по передаче | 2145740
3 | МУП "Выксаэнерго" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Поверка приборов |  | Тариф на услуги по передаче | 100000
4 | МУП "Выксаэнерго" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Приобретение оргтехники | Принтеры, процессоры. | Тариф на услуги по передаче | 73000
| Итого | [15 empty] | 5864740
6 | ТП-6 м-он Жуковского |  |  |  |  | Х | [7 empty] | Замена силового трансформатора Т-2 протокол №314 от 26.01.17г. | Трансформатор ТМГ12 400кВА - 1шт. | Амортизация | 334020 | выполнено
7 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. КТП-236 | [6 empty] | Х | [5 empty] | Замена КТП 160кВА с силовом трансформатором | КТП 160кВА-1шт. Трансформатор ТМГ12 160кВА - 1шт. | Амортизация | 386620.59 | выполнено
8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. КТП-428 |  |  |  |  | Х | [7 empty] | Замена КТП 400кВА с силовом трансформатором | КТП 400кВА Трансформатор ТМГ12 400кВА - 1шт. | Амортизация | 833479.51 | выполнено
9 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Модернизация ВЛ-6кВ ф.2-03 от ТП-110 г.Выкса | [5 empty] | Х | [6 empty] | Замена неизолированного провода на СИП, деревянных опор на ж/б, установка интеллектуальных приборов учета. | СИП-3 1х70 - 3800м.; стойка ж/б СВ-110 - 26шт.; эл.счетчик 6000В - 3шт. | Амортизация | 2634046.35 | выполнено без учетов
10 | ТП-36 м-он Центральный | [6 empty] | Х | [5 empty] | Замена силового трансформатора Т-1 протокол №285 от 18.06.18г. | Трансформатор ТМГ12 630кВА - 1шт. | Амортизация | 381228.82 | выполнено
11 | ТП-5 м-он Юбилейный | [6 empty] | Х | [5 empty] | Замена силового трансформатора Т-1 протокол №304 от 30.08.18г. | Трансформатор ТМГ12 400кВА - 1шт. | Амортизация | 352584.61 | тз в работе
12 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.п.Шиморское ул.Калинина г.о.г.Выкса |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Монтаж интеллектуальных приборов учета ФЗ N 522 от 27.12.2018 | эл.счетчик 220В - 188шт. эл.счетчик 380В -33шт. Шкаф УСПД - 2шт. | Амортизация | 4523056.36 | выполнено
13 | Земена (вынос) КЛ 0,4кВ в зонах благоустройство дворовых и общественных территорий г.о.г.Выкса |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Монтаж КЛ 0,4кВ РП-10 до ж/д 2А ул.Пушктна г.о.г.Выкса | 2КЛ 0,4кВ АВБШв 4х95 L-240м | Амортизация | 410943.12 | выполнено
14 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности КЛ 6кВ РП-4-ТП-10 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Монтаж КЛ 6кВ РП-4- ТП-10 (участок от ул.Романова до ТП-10 г.о.г.Выкса) | 2КЛ 6кВ АВбБШв-6 3х240 L-160м | Амортизация | 684055.63 | выполнено
15 | Проведение поверки расчетных приборов узлов учета электроэнергии 6кВ в РП |  |  | Х | Х | [8 empty] | Проведение поверки: тр. тока 6кВ и тр. напряжения 6кВ. | Тр. напряжения 6кВ -6 шт. | Амортизация | 76320 | приобрели новые
16 | МУП "Выксаэнерго" | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Приобретение бортового автомобиля | ГАЗ-33023-750 | Амортизация | 1200000
| Итого | [15 empty] | 11816354.99
15 | Уличное освещение (Дорожная карта по оптимизации работы уличного освещения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Монтаж провода СИП, узлов учета электроэнергии. | СИП-4 4х16 - 11780м.; Светильник ЖКУ-70- 156шт. | Собственные средства | 1028706 | выполнено
| Итого | [15 empty] | 1028706
Главный инженер МУП «Выксаэнерго» В.В.Рассадин
Начальник ПО МУП «Выксаэнерго» А.С.Орешин
Главный инженер управления ЖКХ администрации городского округа города Выкса Ю.А.Кожевников
УТВЕРЖДАЮ: Директор МУП «Выксаэнерго"
__________________В.А.Журин
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
городского округа города Выкса
__________________________Д.А.Орлов