## Лист1
План в вода времонт и вывода из ремонта электросетевых обьектов МУП "Выксаэнерго" Апрель 2022г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | КТП-15 | Текущий ремонт | 1.04.2022./09,05ч. | 1.04.2022./11,10ч. | 2.08
2 | ТП-2(Ш) | Текущий ремонт | 5.04.2022./09,10ч. | 5.04.2022./11,05ч. | 1.92
3 | ТП-5(Ш) | Текущий ремонт | 6.04.2022./09,00ч. | 6.04.2022./11,30ч. | 2.5
4 | ТП-6(Ш) | Текущий ремонт | 7.04.2022./09,20ч. | 7.04.2022./12,00ч. | 2.67
5 | КТП-17 | Текущий ремонт | 8.04.2022./09,20ч. | 8.04.2022./12,00ч. | 2.67
6 | КТП-117 | Текущий ремонт | 11.04.2022./09,15ч. | 11.04.2022./12,00ч. | 2.75
7 | ТП-431 | Текущий ремонт | 13.04.2022./09,00ч. | 13.04.2022./11,10ч. | 2.17
8 | КТП-"Бизнес Инкубатор" | Текущий ремонт | 15.04.2022./09,15ч. | 15.04.2022./12,00ч. | 2.75
9 | РП-4 | Текущий ремонт | 19.04.2022./09,10ч. | 19.04.2022./12,00ч. | 2.83
10 | ЗТП-8(Ш) | Текущий ремонт | 20.04.2022./11,00ч. | .20.04.2022./13:40ч. | 2.67
11 | КТП-11(Ж) | Текущий ремонт | 22.04.2022./09,15ч. | 22.04.2022./11,25ч. | 2.17
12 | КТП-174 | Текущий ремонт | 25.04.2022./09,00ч. | 25.04.2022./11,10ч. | 2.17
13 | КТП-229 | Текущий ремонт | 26.04.2022./09,25ч. | 26.04.2022./11,15ч. | 1.83
14 | КТП-039 | Текущий ремонт | 27.04.2022./09,45ч. | 27.04.2022./11,10ч. | 1.42
15 | ТП-39 | Текущий ремонт | 28.04.2022./09,00ч. | 28.04.2022./12,00ч. | 3
16 | КТП-138 | Текущий ремонт | 29.04.2022./09,00ч. | 29.04.2022./16,00ч. | 7
Главный инженер МУП "Выксаэнерго" В.В.Рассадин
Старший диспетчер МУП "Выксаэнерго" Е.В.Сазонов
Свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ №ФС77-60379 от 29 декабря 2014г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.